У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Директор  школы   _______    Г.Г.Огурлов

Приказ № 197  от 01.09. 2011 г.

П Л А Н

мероприятий  МОУСОШ № 9  по  организации подготовки и  проведения  государственной  ( итоговой ) аттестации  выпускников  в  2011-2012 учебном  году.

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-разъяснительная работа |
| 1 | Информирование выпускников, родителей о действующих федеральных, региональных и муниципальных документах по организации ГИА-9 | сентябрь 2011- май 2012 | Б.А. Огурлова Классные руководители |
| 2 | Ознакомление участников ГИА -9 с приказом ДОН о проведении письменных экзаменов по алгебре и русскому языку в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края в 2011-2012 учебном году. | сентябрь 2011- май 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 3 | Ознакомление участников ГИА- 9 с приказом об определении перечня профилей, открываемых в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2012-2013 учебном году, и предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, проводимой территориальными экзаменационными комиссиями с приказом. | сентябрь 2011- май 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 4 | Организация и проведение совещаний, консультаций с учителями предметниками по подготовке к ГИА -9 | сентябрь 2011- май 2012 | Б.А. Огурлова |
| 5 | Ознакомление всех участников ГИА с региональными документами, регламентирующими проведение ГИА-9: -положение о региональной и территориальной экзаменационных комиссиях, -положение о предметных комиссиях региональной и территориальной экзаменационных комиссиях, -положение о региональной и территориальной конфликтных комиссиях, -положение об общественных наблюдателях, - положение об ОУ-ППЭ, -инструкция о формировании региональной базы данных, -инструкция о порядке шифрования работ, -инструкция для организаторов проведения экзаменов в ОУ- ППЭ, - инструкция для членов конфликтной комиссии, -инструкция для членов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ, -инструкция о порядке работы с экзаменационными материалами и обеспечении информационной безопасности, -другие документы | сентябрь 2011- май 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 6 | Разработка рекомендаций и информационных материалов для выпускников и их родителей по осуществлению разъяснительной работы об особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году и анализу подготовленности выпускников к сдаче выпускных экзаменов | сентябрь 2011- май 2012 | Б.А. Огурлова Классные руководители |
| 7 | Проведение разъяснительной работы среди педагогов, выпускников и их родителей об особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году (педсовет, совещания, родительские собрания) | до 01.02.12г | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 8 | Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | Постоянно | Б.А. Огурлова |
| 9 | Проведение мониторинга информированности выпускников об особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году, а также прогнозируемых неудовлетворительных результатах по русскому языку и математике | до 01.02.12 г. | Б.А. Огурлова |
| 10 | Час контроля с учителями - предметниками по подготовке к ГИА-9 | По отдельному графику | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 11 | Участие в семинарах, проводимых УО по вопросам организации и проведения ГИА-9, нормативно правового и методического обеспечения проведения ГИА-9 | По графику РУО | Б.А. Огурлова |
| 12 | Размещение на сайте ОУ нормативных и распорядительных документов, регламентирующих ГИА-9 в 2012 году | По мере поступления из УО | Огурлова М.З. |
| 13 | Оформление информационных стендов в ОУ с информацией для учащихся по вопросам проведения ГИА-9 | Ноябрь 2011 г | Б.А. Огурлова |
| 14 | Ознакомление участников ГИА со сроками проведения экзамена по русскому языку, математике, а также экзаменов по выбору, сдаваемых по текстам Рособрнадзора | Март – апрель 2012 | Б.А. Огурлова Классные руководители |
| 15 | Ознакомление участников ГИА со сроками проведения экзаменов по выбору, сдаваемых по текстам МОУО территориальной экзаменационной комиссии | Апрель 2012 | Б.А. Огурлова Классные руководители |
| Организация работы со слабоуспевающими |
| 16 | Мониторинг успеваемости учащихся 9-х классов по итогам тренировочно-диагностических работ по математике и русскому языку | Ноябрь 2011- апрель 2012 | Б.А. Огурлова |
| 17 | Формирование и корректировка банка данных слабоуспевающих учащихся 9-х классов | Ноябрь 2011-январь 2012 | Б.А. Огурлова Учителя - предметники |
| 18 | Анализ тренировочно – диагностических работ и рекомендации учителям по устранению пробелов в знаниях учащихся | Ноябрь 2011- апрель 2012 | Б.А. Огурлова Учителя - предметники |
| 19 | Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9-х классах с целью изучения состояния работы по подготовке к итоговой аттестации, оказания методической помощи. | Сентябрь 2011- апрель 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 20 | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями слабоуспевающих учащихся | Октябрь2011- апрель 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 21 | Прохождение курсовой переподготовки учителей-предметников, преподающих в 9-х классах | По графику ККИДППО | Б.А. Огурлова |
| 22 | Посещение районных методических объединений учителей, преподающих в 9-х классах, по вопросу преодоления пробелов в знаниях учащихся в рамках подготовки к ГИА-9 | Ноябрь 2011- май 2012 | Учителя- предметники |
| 23 | Участие учителей – предметников в районных и краевых методических объединениях, семинарах по вопросам подготовки к ГИА-9 | Сентябрь 2011- май 2012 | Учителя- предметники |
| 24 | Организация разноуровневой подготовки учащихся 9-х классов к ГИА-9 | Октябрь 2011- апрель 2012 | Учителя-предметники |
| 25 | Организация работы дополнительных занятий по подготовке 9 классов к ГИА-9 по русскому языку и математике | Октябрь 2011- апрель 2012 | Б.А. Огурлова |
| 26 | Закрепление учителей-наставников за слабоуспевающими выпускниками для ликвидации пробелов в знаниях. | Октябрь 2011 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 27 | Обмен опытом по подготовке к ГИА-9 со школами района № 4,10,12. | Октябрь 2011- апрель 2012рь ов (ОУ №1,2,4,10,12) за ОУ №3,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17 с целью обмена опытом по подготовке к ГИА-9 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 28 | Еженедельное посещение и анализ уроков, ИГЗ, дополнительных занятий учителей – предметников с целью выявления форм и качества подготовки слабоуспевающих учащихся. | еженедельно | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 29 | Контроль за посещением уроков, ИГЗ, дополнительных занятий, консультаций учащимися. | ежедневно | Выкова А.А. Машбашева А.З. |
| 30 | Проверка тетрадей, дневников учащихся и классных журналов с целью отображения в этих документах подготовки к экзаменам. | ежемесячно | Б.А. Огурлова |
| 31 | Составление учителями - предметниками плана работы по ликвидации пробелов в знаниях по итогам тренировочно- диагностических работ . | ежемесячно | Камбиева М.Ю. Бекирова З.Р. |
| 32 | Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися на ИГЗ, дополнительных и консультационных занятиях. | По расписанию | Урусова М.И. Бекирова З.Р. |
| 33 | Психологическая работа с выпускниками. | октябрь2011- май 2012 | Анчокова Э.Д. |
| 34 | Проведение индивидуальных бесед с учащимися. | октябрь2010- май 2011 | Выкова А.А. Машбашева А.З. Б.А. Огурлова |
| 35 | Связь с родителями слабоуспевающих выпускников, ознакомление с результатами тренировочно-диагностических работ, текущими оценками. | октябрь2011- май 2012 | Выкова А.А. Машбашева А.З. |
| 36 | Индивидуальная работа с родителями по устранению причин слабой успеваемости. Выработка единых требований со стороны родителей и школы. | постоянно | Огурлов Г.Г. Выкова А.А. Машбашева А.З. |
| Мероприятия по организации ГИА-9 |
| 37 | Сбор заявлений от выпускников о сдаче экзаменов по выбору ГИА – 9 в 2012 году | Март 2012 | Выкова А.А. Машбашева А.З. |
| 38 | Подготовка и утверждение школьных документов по проведению ГИА-9. | Декабрь 2011 – апрель 2012 | Б.А. Огурлова |
| 39 | Формирование школьной базы данных выпускников IX классов для проведения ГИА с участием территориальной экзаменационной комиссии | Март 2012 –май 2012 г | Б.А. Огурлова |
| 40 | Участие в обучении организаторов ГИА -9 | Март 2012 | Б.А. Огурлова |
| 41 | Знакомство участников ГИА-9 с инструкцией проведения ГИА-9 в 2012г. | Март 2012 | Б.А. Огурлова |
| 42 | Подготовка и утверждение экзаменационного материала для проведения экзаменов по выбору в школе | до 12 мая 2012 года | Б.А. Огурлова |
| 43 | Мониторинг количества выпускников IX классов, сдающих экзамены территориальным экзаменационным комиссиям. | март 2012 апрель 2012 май 2012 | Б.А. Огурлова Классные руководители |
| 44 | Подача заявки на обеспечение экзаменационными материалами для проведения ГИА с ограниченными возможностями здоровья и досрочной аттестации в традиционной форме | Май – июнь 2012 | Б.А. Огурлова |
| 45 | Организация работы школьных предметных и конфликтных комиссий | Май – июнь 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 46 | Проведение ГИА-9. | Май – июнь 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 47 | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья | Май – июнь 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 48 | Проведение экзаменов в новой и традиционной формах в дополнительные сроки | Июнь – июль 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 49 | Организация своевременного информирования обучающихся о результатах государственной итоговой аттестации | Июнь 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 50 | Анализ результатов ГИА-9 в 2012 году. | Июнь-август 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 51 | Проведение заседания педагогического совета школы по итогам проведения ГИА-9 в 2012 году | Август 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 52 | Представление аналитического отчета в УО по итогам проведения ГИА-9 в 2012 году и предложений на 2013 год. | Сентябрь 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| Контрольно-инспекционная деятельность |
| 53 | Контроль за выполнением учебного плана, учебных программ по математике и русскому языку | Ноябрь 2011, апрель 2012 (повторно) | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 54 | Контроль за составлением календарно-тематического планирования, своевременной корректировкой КТП (работа со слабоуспевающими), выполнением программ, в т.ч. практической части. | Октябрь 2011г, январь 2012 (повторно) | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 55 | Контроль за соблюдением информационной безопасности во время проведения ТДР учащимися 9-х классов | По графику проведения ТДР | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 56 | Контроль за отработкой (во время уроков) заданий, тем и разделов, вызвавших наибольшее затруднение у учащихся 9-х классов по результатам тренировочно-диагностических работ | Ноябрь 2011-май 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 57 | Контроль за ведением диагностических карт на учащихся, показывающих низкие результаты на краевых тренировочно-диагностических работах | Ноябрь 2011-май 2012 | Б.А. Огурлова |
| 58 | Контроль за посещением слабоуспевающими учащимися индивидуальных и групповых занятий, консультаций | Ноябрь 2011-май 2012 | Б.А. Огурлова Классные руководители |
| 59 | Контроль за организацией и проведением учителями индивидуальных и групповых занятий,консультаций | Ноябрь 2011-май 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 60 | Контроль за работой учителей – предметников, классных руководителей по подготовке к ГИА | Ноябрь 2011-май 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 61 | Контроль за состоянием подготовки к итоговой аттестации в 9 классах | Ноябрь 2011-май 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 62 | О работе с выпускниками 9 – х классов и их родителями по обеспечению мероприятий для успешной сдачи государственной (итоговой) аттетстации | Март 2012 | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |
| 63 | Контроль за ведением контрольных тетрадей в 9 классах | Декабрь 2011 г – апрель 2012 г. | Огурлов Г.Г. Б.А. Огурлова |

Зам. директора  по  УВР __________________  Б.А. Огурлова